Harmonogram realizacyjny (wraz z planem operacyjnym)

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szczecinek

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T a b e l a 52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie | Kierunek działania | Opis przedsięwzięcia | Jednostki i podmioty odpowiedzialne za realizację | Rodzaj zadania | Lata realizacji |  |  |  |  | Miernik realizacji | Szacunko-we koszty wdrożenia [PL] | Źródła finansowania |  |
|  |  |  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 - 2015 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| Cel 1. „Gorące punkty” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Minimalizacja wpływu na środowisko oraz eliminacja ryzyka dla zdrowia ludzi w miejscach największego oddziaływania na środowisko | Likwidacja lub modernizacja instalacji nie spełniających wymagań ochrony środowiska | 1. Energetyka cieplna | Użytkownicy środowiska | K | x | x | x | x | x | Ilość inwestycji | Brak danych kosztowych | Środki własne jednostek realizujących |  |
| Cel 2. Gospodarka wodna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wody, racjonalizacja zużycia wody, zwiększenie zasobów w zlewniach | Zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wód | 1. Poprawa jakości wody pitnej dzięki modernizacji istniejących stacji uzdatniania wody oraz budowę nowych stacji | Gmina, Zakład wodociągowy | W |  |  |  |  |  | Realizacja zadania |  | Budżet gminy, Dotacje, Kredyty |  |
|  |  | 1a. Modernizacja ujęcia wody w Wierzchowie |  |  |  |  | x |  |  |  | Koszt łączny z siecią |  |  |
|  |  | 1b. Modernizacja ujęcia wody Gwda Wielka – Gwda Mała |  |  |  |  |  | x |  |  | Koszt łączny z siecią |  |  |
|  |  | 1c. Modernizacja ujęcia wody w m. Turowo |  |  |  |  |  |  | x |  | 180 tys |  |  |
|  |  | 2. Uruchomienie procedur formalno – prawnych w celu ustanowienia stref ochronnych bezpośredniej i pośredniej ujęć; | Właściciele ujęć | W/K | x | x | x |  |  | Realizacja zadania | Brak danych kosztowych | Środki własne jednostek realizujących |  |
|  |  | 3. Uporządkowanie linii brzegowej i rygorystyczne egzekwowanie ochrony brzegów zbiorników wodnych (uporządkowanie zabudowy letniskowej); | Gmina, Urząd Marszałkowski | W | x | x |  |  |  | Realizacja zadania | koszty administra-cyjne | Środki własne jednostek realizujących |  |
|  |  | 4. Inwentaryzacja dzikich wylewisk ścieków | Gmina | W | x | x |  |  |  | Liczba wylewisk | koszty administra-cyjne | Środki własne jednostki realizującej |  |
|  |  | 5. Zewidencjonowanie zbiorników bezodpływowych i stworzenie systemu ich kontroli technicznej oraz częstości opróżniania | Gmina | W | x | x |  |  |  | Liczba szamb i wyniki kontroli | koszty administra-cyjne | Środki własne jednostki realizującej |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Racjonalizacja zużycia wody | 6. Zintensyfikowanie rozbudowy, renowacji i modernizacji sieci wodociągowej, a przez to minimalizacja strat wody na przesyle oraz wymiana wyeksploatowanych odcinków sieci (szczególnie sieci azbestowo-cementowej) | Gmina, Zakład wodociągowy | # W | Zadanie ciągłe |  |  |  |  | Długość nowych i zmodernizowanych odcinków sieci | Zależne od posiadanych środków | Środki własne jednostek realizujących |
|  |  | 6a. Budowa sieci wodociągowej Kusowo-Trzebiechowo oraz Żółtnica-Omulna |  |  | x |  |  |  |  |  | 578,9 tys | Środki własne jednostek realizujących, Dotacje, Kredyty |
|  |  | 6b. Budowa sieci wodociągowej Sławęcice-Pietrzykowo-Grąbczyn-Wierzchowo |  |  |  | x |  |  |  |  | 648,550 tys |  |
|  |  | 6c. Budowa sieci wodociągowej Trzebiechowo-Kwakowo-Węglewo-Wierzchowo wraz z modernizacją ujęcia w Wierzchowie |  |  |  |  | x |  |  |  | 859,2 tys |  |
|  |  | 6d. Wymiana sieci wodociągowej i modernizacja ujęcia Gwda Wielka –Gwda Mała |  |  |  |  |  | x |  |  | 510 tys |  |
|  |  | - 6e. Budowa sieci wodociągowych: Trzcinno-Dobrogoszcz-Spore-Nowe Gonne; Dalęcino-Skotniki; Żółtnica Drawien; Omulna-Turowo |  |  |  |  |  |  | x |  | 1 537,9 tys |  |
|  |  | - Przeprowadzenie akcji edukacyjno – informacyjnej propagującej optymalizację zużycia wody przez indywidualnych użytkowników (np. gromadzenie wody deszczowej i wykorzystywanie jej na cele agrarne – do podlewania zieleni) | Powiat, Gmina, Szkoły, pozarządowe organizacje ekologiczne | # W/K | Zadanie ciągłe |  |  |  |  | Realizacja zadania | Brak danych kosztowych | Środki własne jednostek realizujących, dotacje |
|  | Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych | - Optymalizacja wykorzystania istniejących oczyszczalni ścieków | Gmina; Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne | # W | Brak danych |  |  |  |  | Realizacja zadania | Brak danych kosztowych. | Budżet gminy, Środki przedsiębiorstwa Środki pomocowe UE i środki przewidziane w KPOŚK |
|  |  | 8a. podłączenie sieci kanalizacji sanitarnej z terenów gminy do oczyszczalni miejskiej w Szczecinku (po jej modernizacji) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. Zintensyfikowanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej - skanalizowanie w pierwszej kolejności miejscowości przylegających do jezior i rzek a następnie kolejno pozostałych | Gmina; Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne | # W | Zadanie ciągłe |  |  |  |  | Realizacja zadania |  | Budżet gminy, środki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego Środki pomocowe UE i środki przewidziane w KPOŚK |
|  |  | 9a. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcelin |  |  | x |  |  |  |  |  | 1 670 tys |  |
|  |  | 9b. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parsęcko |  |  | x | x |  |  |  |  | 3 570 tys |  |
|  |  | 9c. Budowa kanalizacji sanitarnej Omulna-Turowo i Sitno-Świątki |  |  |  | x | x |  |  |  | 3 777,43 tys |  |
|  |  | 9d. Budowa kanalizacji sanitarnej: w m. Gwda Mała, Dębowo-Trzesieka, Mosina-Dębowo |  |  |  |  | x |  |  |  | 2 988,7 tys |  |
|  |  | 9e. Budowa kanalizacji sanitarnej Jelenino-Sitno |  |  |  |  |  | x |  |  | 2 205,5 tys |  |
|  |  | 9f. Budowa kanalizacji sanitarnej: Lipnica-Świątki, m. Parsęcko, Żółtnica-Omulna, Dalęcino-Skotniki, Gałowo-Szczecinek |  |  |  |  |  | x | x |  | 8 821,7 tys |  |
|  |  | 9g. Budowa kanalizacji sanitarnej: Trzcinno-Gałowo, Spore-Trzcinno, Trzebiechowo-Węglewo-Wierzchowo, Kusowo-Trzebiechowo, Wilcze Laski-Turowo, Dziki-Turowo |  |  |  |  |  |  | x |  | 12 424 850 |  |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10. Budowa oczyszczalni przyzagrodowych na terenach, gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest nieopłacalna z przyczyn ekonomicznych lub technicznych (ukształtowanie terenu) | Użytkownicy środowiska | K | Zadania ciągłe |  |  |  |  | Ilość oczyszczalni przydomo-wych |  | Brak danych kosztowych | Środki własne podmiotów realizujących |
| Cel 3. Gospodarka odpadami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizacja „Planu gospodarki odpadami dla Gminy Szczecinek” |  |  | Zadania wyznaczone w Planie gospodarki odpadami | - | - | Zadanie ciągłe |  |  |  |  | Realizacja Planu |  | - | - |
| Cel 4 A. Poprawa jakości środowiska – POWIETRZE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zapewnienie wysokiej jakości powietrza, redukcja emisji pyłów i gazów cieplarnianych niszczących warstwę ozonową |  | Ograniczenie emisji do powietrza w energetyce i przemyśle. | - Kontrola przedsiębiorstw w zakresie emisji pyłów i gazów do powietrza | WIOŚ | ## K | Zadanie ciągłe |  |  |  |  | Ilość przeprowa-dzonych kontroli |  | Brak danych kosztowych | Środki własne jednostek realizujących |
|  |  | Ograniczenie emisji w sektorze mieszkalnictwa | - Eliminowanie węgla jako paliwa w kotłowniach lokalnych (komunalnych) i gospodarstwach domowych, | Użytkownicy środowiska, Gmina | ## K/W | Zadanie ciągłe |  |  |  |  | Wzrost zużycia paliw niskoemi-syjnych |  | Brak danych kosztowych | Środki własne jednostek realizujących |
|  |  |  | - Modernizacja kotłowni węglowych w obiektach użyteczności publicznej | Użytkownicy środowiska, Gmina | ## K/W | Zadanie ciągłe |  |  |  |  | Ilość przeprowa-dzonych moderniza-cji |  | Brak danych kosztowych | Środki własne jednostek realizujących |
|  |  |  | - Gazyfikacja gminy | Użytkownicy środowiska, Gmina | ### K/W | Zadanie ciągłe |  |  |  |  | Liczba zgazyfiko-wanych gospodarstw |  | Brak danych kosztowych | Środki własne jednostek realizujących |
|  |  |  | - Promowanie nowych nośników energii ekologicznej pochodzących ze źródeł odnawialnych (energia słoneczna, wiatrowa, wodna, geotermalna) oraz edukacja ekologiczna społeczeństwa na temat wykorzystania tych nośników energii – zaprowadzenie katalogu ofert dostępnych technologii i udostępnienie ich zainteresowanym | Powiat, Gminy, Pozarządowe organizacje ekologiczne | K/W | Zadanie ciągłe |  |  |  |  | Zużycie surowców odnawialnych |  | 5.000 (ogółem) | Środki własne jednostek realizujących |
|  |  | Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych | - Współpraca gminy z zarządcami dróg w zakresie wyznaczania potrzeb modernizacji ciągów komunikacyjnych | Gmina | ## W | Zadanie ciągłe |  |  |  |  | Realizacja zadania |  | Koszty administra-cyjne | Środki własne jednostki realizującej |
|  |  |  | - Modernizacji dróg gminnych (polepszanie nawierzchni, poszerzanie, zakładanie chodników w terenach zabudowy) | Gmina | ## W | Zadanie ciągłe |  |  |  |  | Realizacja zadania |  | Brak danych kosztowych | Budżet gminy, Środki pomocowe UE, dotacje i kredyty |
|  |  |  | 7a. Droga gminna nr 302/1 w m. Wilcze Laski oraz droga nr 748/1 – ul. Polna w m. Gwda Wielka | Gmina | ## W | x |  |  |  |  | Realizacja zadania |  | 888 tys. | Budżet gminy, Dotacje, Kredyty |
|  |  |  | 7b. Droga gminna nr 588 Parsęcko III - Parsęcko | Gmina | ## W |  | x |  |  |  | Realizacja zadania |  | 150 tys. | Budżet gminy, Dotacje, Kredyty |
|  |  |  | 7c. Drogi gminne nr 246 i 247 w m. Trzesieka | Gmina | ## W |  |  |  | x |  | Realizacja zadania |  | 150 tys | Budżet gminy, Dotacje, Kredyty |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
|  |  |  | 7d. Drogi gminne Godzimierz – Gwda Wielka, Trzesieka osiedle, nr 814 – ul. Pojezierze w m. Gwda Wielka, w m. Wągrodno | Gmina | ## W |  |  |  |  | x | Realizacja zadania |  | 610 tys. | Budżet gminy, Dotacje, Kredyty |
|  |  |  | - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszaru miasta, budowa obejść drogowych, obwodnic, przebudowa dróg o małej przepustowości oraz bieżąca modernizacja dróg i ciągów komunikacyjnych | Właściwi zarządcy dróg | ## W/K | Zadanie ciągłe |  |  |  |  | Ilość przeprowa-dzonych inwestycji |  | Brak danych kosztowych | Środki własne jednostek realizujących, Środki pomocowe UE, budżet Państwa dotacje i kredyty |
| Cel 4 B. Poprawa jakości środowiska - HAŁAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zminimalizowanie uciążliwego hałasu w środowisku | Ograniczenie emisji hałasu do środowiska |  | - Integrowanie planów zagospodarowania przestrzennego z problemami zagrożenia hałasem | Gmina | # W | Zadanie ciągłe |  |  |  |  | Realizacja zadania | Brak danych kosztowych |  | Budżet gminy |
| Cel 4 C.. Poprawa jakości środowiska – PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ochrona mieszkańców przed promieniowaniem elektromagnety-cznym | Ograniczenie emisji promienio-wania do środowiska |  | - Preferowanie niskokonfliktowych lokalizacji źródeł promieniowania elektromagnetycznego | Gmina | # W | Zadanie ciągłe |  |  |  |  | Realizacja zadania | Brak danych kosztowych |  | Budżet gminy |
| Cel 5. Racjonalizacja użytkowania surowców |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Racjonalizacja zużycia surowców oraz wzrost udziału wykorzystywanych zasobów odnawialnych |  | Zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości produkcji - Racjonalne zużycie materiałów, wody, energii | - Wprowadzenie bodźców ekonomicznych dla przedsięwzięć proekologicznych (ulgi podatkowe, możliwość współfinansowania); | Gminy, Powiat | ## W/K | Zadnie ciągłe |  |  |  |  | Wprowa-dzane ulgi | Zależny od możliwości budżeto-wych |  | Środki własne jednostek realizujących, |
|  |  |  | - Opracowanie gminnego Projektu Planu Energetycznego | Gmina | W | x | x | x |  |  | Opracowa-nie planu | 15.000 |  | Budżet gminy |
|  |  | Zmniejszenie energochłonności | 3. Poprawa parametrów energetycznych budynków (wymiana okien i ocieplenie budynków) – przede wszystkim budynki użyteczności publicznej. | Gmina | W | Zadnie ciągłe |  |  |  |  | % wykonanych remontów | 180.000 (na rok) |  | Środki własne jednostek realizujących, kredyty, dotacje |
|  |  |  | 4. Stosowanie indywidualnych liczników ciepła (budynki komunalne) | Gmina, Zarządcy budynków, właściciele mieszkań | # W/K | x | x | x |  |  | Ilość zastosowa-nych liczników | Brak danych kosztowych |  | Środki własne jednostek realizujących, kredyty, dotacje |
|  |  |  | 5. Udział w upowszechnianiu informacji na temat zasad i możliwości termorenowacji budynków | Gmina | # W | Zadnie ciągłe |  |  |  |  | Ilość rozdyspono-wanych materiałów | Brak danych kosztowych |  | Środki własne jednostek realizujących |
|  |  | Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. | 6. Opracowanie programu rozwoju energetyki opartej o surowce odnawialne | Gmina | # W | x | x | x |  |  | Opracowa-nie programu | 40.000 (koszt całkowity) |  | Budżet gminy, WFOŚiGW |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ochrona złóż kopalin przed trwałym zainwestowaniem oraz niekontrolowaną eksploatacją. | 7. Weryfikacja stanu zagospodarowania kopalin | Gmina | # W | x | x | x |  |  | Realizacja zadania | Brak danych kosztowych | Budżet gminy, NFOŚiGW |
|  |  | 8. Zapobieganie niekoncesjonowanej eksploatacji surowców naturalnych | Gmina | W | Zadnie ciągłe |  |  |  |  | Realizacja zadania | Koszty administra-cyjne | Środki własne jednostek realizujących |
|  |  | 9. Bieżąca rekultywacja terenów poeksploatacyjnych | Gmina, Eksploatatorzy złóż | # W/K | Zadnie ciągłe |  |  |  |  | Ilość zrekultywowanych terenów | Brak danych kosztowych | Środki własne jednostek realizujących |
| Cel 6. Ochrona powierzchni ziemi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją oraz rekultywacja terenów zdegradowanych | Ochrona gleb przed niewłaściwą agrotechniką i nadmierną intensyfikacją produkcji rolnej oraz nadmiernym stosowaniem środków ochrony roślin i nawozów (w tym gnojowicy). | 1. Upowszechnianie zasad Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Rolnicy | ## K | Zadania ciągłe |  |  |  |  | Poprawa struktury gleb, | Brak danych kosztowych | Środki pomocowe UE, ANR, AR i MR |
|  |  | 1a. Ochrona i wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych i przydrożnych spełniających rolę przciwerozyjną |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1b. Właściwe kształtowanie struktury upraw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1c. Propagowanie przestrzegania zasad właściwego nawożenia gleb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1d. Wspieranie przedsięwzięć mających na celu tworzenie i rozwój gospodarstw ekologicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel 7. Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych z uwzględnieniem georóżnorodności i bioróżnorodności. | Ochrona i rozwój systemu obszarów chronionych | 1. Bieżąca ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych. | Gmina, | ## W | Zadania ciągłe |  |  |  |  | Realizacja zadania | 60.000 (na rok) | Budżet gminy, NFOŚiGW |
|  |  | 2. Prowadzenie prac pielęgnacyjnych parków i pomników przyrody. | Gmina, Nadleśnictwa | ## W/K | Zadania ciągłe |  |  |  |  | Ocena stanu | Zależne od kosztów działań | Środki własne jednostek realizujących |
|  |  | 3. Tworzenie nowych obszarów chronionych zgodnie z koncepcją sieci ekologicznej NATURA 2000 i ECONET oraz opracowanie ich planów ochrony | Ministerstwo Środowiska Wojewoda | ## K | Zadania ciągłe |  |  |  |  | Powierzchnia objęta ochroną | Brak danych kosztowych | Budżet Państwa, WFOŚiGW NFOŚiGW |
|  |  | 4. Lokalizacja obiektów rekreacyjnych i turystycznych podporządkowana wymogom ochrony środowiska przyrodniczego | Gmina | ## W | Zadania ciągłe |  |  |  |  | Realizacja zadania | Koszty administra-cyjne | Środki własne jednostek realizujących |
|  | Ochrona roślin i zwierząt | 5. Tworzenie i wdrażanie programów reintrodukcji ginących i zagrożonych gatunków chronionych i łownych przez opracowanie zasad przeprowadzania reintrodukcji dzikich gatunków | Nadleśnictwa, Państwowy Związek Łowiecki, Wojewoda | K | x | x | x |  |  | Realizacja zadania | Brak danych kosztowych | NFOŚ i GW, WFOŚ i GW, Polski Związek Łowiecki, Budżet Państwa, Środki własne LP |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6. Racjonalizacja gospodarowania zwierzętami łownymi przez: - opracowanie zasad gospodarowania zwierzętami łownymi, - opracowanie programu zwalczania kłusownictwa. | Nadleśnictwa, PZŁ, MŚ | K | x | x | x |  |  | Realizacja zadania | Zależne od kosztów działań | WFOŚ i GW, Polski Związek Łowiecki, Środki własne LP |
|  | Ochrona lasów | 7. Wyznaczanie granic rolno-leśnych w planach zagospodarowania przestrzennego; | Gmina | ## W | x | x | x |  |  | Realizacja zadania | Brak danych kosztowych | Środki własne jednostek realizujących, |
|  |  | 8. Ochrona i powiększanie zasobów leśnych przez opracowanie planów urządzenia lasu wraz z Programem Ochrony Przyrody. | Nadleśnictwa | K | Zadanie ciągłe |  |  |  |  | Realizacja zadania | Brak danych kosztowych | Środki własne LP, Budżet Państwa, NFOŚiGW |
|  |  | 9. Działania prowadzące do zróżnicowania struktury gatunkowej lasów i poprawy struktury wiekowej drzewostanów: - Dostosowanie składu gatunkowego drzewostanów do siedliska w oparciu o rozpoznanie warunków glebowo – siedliskowych, - Zwiększenie bioróżnorodności w celu zwiększenia odporności ekosystemu leśnego na stresy. | Nadleśnictwa | K | Zadanie ciągłe |  |  |  |  | Realizacja zadania | Brak danych kosztowych | Środki własne LP, Budżet Państwa, NFOŚiGW |
|  | Skuteczna ochrona przyrody | 10. Przeciwdziałanie wypalaniu traw – edukacja i nakładanie kar, | Gmina | W | Zadanie ciąg |  |  |  |  | Realizacja zadania | Koszty administra-cyjne | Środki własne jednostki realizującej |
|  |  | 11. Zakaz lokalizacji nowych ferm zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, na obszarach cennych przyrodniczo takich jak parki krajobrazowe wraz z otulinami, rezerwaty, użytki ekologiczne oraz tereny podziemnych zbiorników wody bez izolacji. Na pozostałych obszarach wprowadza się zakaz lokalizacji nowych ferm bezściołowych oraz modernizacji istniejących ferm w kierunku bezściołowym. Koncentracja stad zwierząt w pozostałych hodowlach musi być dostosowana do posiadanej powierzchni ziemi, pozwalającej na pełne zagospodarowanie odchodów zwierzęcych zgodnie z Dyrektywą azotanową i ustawą o nawożeniu oraz gwarantować dobrostan zwierząt. Fermy te powinny spełniać jednocześnie normatywne wymogi ochrony środowiska naturalnego w zakresie oddziaływania na wody powierzchniowe, gruntowe, podziemne, gleby i powietrze; | Gmina | ## W | Zadanie ciągłe |  |  |  |  | Realizacja zadania | Koszty administra-cyjne | Środki własne jednostki realizującej |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12. Dostosowanie lasów do pełnienia zróżnicowanych funkcji przyrodniczych i społecznych przez opracowanie programu udostępniania i zagospodarowania lasów do celów rozwoju turystyki i wypoczynku, regeneracji zdrowia , edukacji ekologicznej. | Nadleśnictwa, | ## K | Zadanie ciągłe |  |  |  |  | Realizacja zadania | Brak danych kosztowych | WFOŚiGW, Środki własne LP, PFOŚiGW |
|  |  | 13. Zalesienia gruntów wyłączonych z użytkowania rolniczego, a przeznaczonych na cele leśne, z uwzględnieniem potrzeb ochrony różnorodności biologicznej oraz zachowaniem korytarzy ekologicznych. | Nadleśnictwa, Osoby fizyczne | K | Zadanie ciągłe |  |  |  |  | Powierzchnia zalesień | Brak danych kosztowych | WFOŚiGW, Środki własne LP, PFOŚiGW, ARiMR |
|  | Integracja aspektów ekologicznych z planowaniem przestrzennym | 14. Uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego selektywnego dostępu do terenów wyjątkowo cennych przyrodniczo. | Gmina | W | Zadanie ciągłe |  |  |  |  | Realizacja zadania | Brak danych kosztowych | Budżet Gminy |
|  |  | 15. Wprowadzenie odpowiednich procedur lokalizacyjnych chroniących tereny cenne przyrodniczo przed przeinwestowaniem. |  |  |  |  |  |  |  |  | Brak danych kosztowych |  |
|  |  | 16. Przeciwdziałanie rozwojowi budownictwa mieszkalnego i rekreacyjnego na terenach chronionych. |  |  |  |  |  |  |  |  | Brak danych kosztowych |  |
| Cel 8. Przeciwdziałanie poważnym awariom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ochrona przed poważnymi awariami oraz zapewnienie bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego | Zwiększenie bezpieczeństwa przewozów substancji niebezpiecznych. | 1. Kontrola przewozów substancji niebezpiecznych Kontrola stanu technicznego pojazdów i dróg kolejowych. | Policja, Inspekcja Transportu Drogowego | ## K | Zadanie ciągłe |  |  |  |  | Ilość prowadzonych kontroli | Brak danych kosztowych | Budżet Państwa |
| Cel 9. Edukacja w zakresie ochrony środowiska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stworzenie i wdrożenie systemu edukacji i informacji o środowisku | 1. Wykonanie i wdrożenie powiatowego i gminnych programów edukacji ekologicznej | Powiat i samorządy gminne | ## W/K | x | x | x | x |  | Opracowanie Programu | Koszty zależne od posiadanych środków | Środki własne jednostek realizujących |

W 	- zadania własne gminy;

K	- zadania koordynowane.

Definicje powyższych zadań w rozdziale 5.3.2.